| Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 03 июня | 2019 г. |  | № | 653-П |
|  |  | Экз № |  |
| Об утверждении Плана мероприятий по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей |

Во исполнение распоряжения Правительства Ульяновской области                 от  30 октября 2018 г. № 508-пр «О некоторых мерах по внедрению целевой модели развития региональной  системы  дополнительного образования детей на территории Ульяновской области», в целях осуществления организационного, методического и аналитического сопровождения                             и мониторинга развития системы дополнительного образования детей                        в муниципальном образовании  «Город Новоульяновск» Ульяновской области               в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»  национального проекта «Образование» Администрация  муниципального образования               «Город Новоульяновск» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить                  на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области Н.Н. Сироткину.

Глава Администрации                                                                 С.А. Косаринова

000653

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Город Новоульяновск»

Ульяновской области

от  «03» июня  2019 г.  № 653-П

План мероприятий по созданию

муниципального опорного центра дополнительного образования детей

| № | Мероприятия | Срок реализации | Результаты выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1. | Подготовка проекта нормативного правового акта по созданию Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ) | Август | Распорядительный акт Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (далее - Администрация) | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». |
| 1.2. | Подписание соглашения между Министерством образования и науки Ульяновской области, Региональным модельным центром дополнительного образования детей (далее - РМЦ), Администрацией и МОЦ о сотрудничестве и взаимодействии по развитию дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Август | Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Министерство образования и науки Ульяновской области (по согласованию) РМЦ, МОЦ, Администрация |
| 1.3. | Подготовка проекта распорядительного акта Администрации «О формировании рабочей группы по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области» ( далее - рабочая группа) | Июнь | Распорядительный акт Администрации | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» |
| 1.4. | Организация и проведение совещаний рабочей группы | В течение года, (не менее 1 раза в квартал) | Протоколы совещаний рабочей группы | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» |
| 1.5. | Внесение изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Новоульяновский Дом творчества» по созданию на его базе структурного подразделения «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» | Август | Распорядительный акт Администрации | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» |
| 1.6. | Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов и обеспечение участия в региональных конкурсах и иных мероприятиях обучающихся и педагогов в системе дополнительного образования детей | В течение года | Рейтинг участия муниципальных организаций дополнительного образования детей | МОЦ |
| 1.7. | Аналитический отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области | Август, Декабрь | Аналитический отчет о реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области | МОЦ |
| 1.8. | Разработка Плана деятельности муниципального опорного центра по развитию дополнительного образования детей на 2019 год | Август | План деятельности МОЦ | МОЦ |
| 1.9. | Отчёт по Плану деятельности муниципального опорного центра по развитию дополнительного образования детей на 2019 год | Ежемесячно | Отчет по плану деятельности МОЦ | МОЦ |
| 2. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Цель: создание, апробация и внедрение моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей с различными образовательными потребностями и возможностями |
|  | Презентация опыта по реализации: - дополнительных общеразвивающих модульных программ дополнительного образования детей для сельской местности; - дополнительных общеразвивающих программ летних профильных смен и заочных школ; - дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий; - дополнительных общеразвивающих разноуровневых программ; - дополнительных общеразвивающих программ для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | По отдельному плану | Презентации успешных практик и описание практик по предложенной форме | МОЦ |
|  | Презентация опыта по реализации моделей: - вовлечения в дополнительное образование детей, проживающих на сельских территориях; - вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - работы в системе дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья; - вовлечения в систему дополнительного образования родителей как участников образовательного процесса | По отдельному плану | Презентации успешных моделей и описание моделей по предложенной форме | МОЦ |
|  | Разработка и внедрение не менее трех модульных разноуровневых общеразвивающих программ различной направленности | Сентябрь | Дополнительные общеразвивающие программы | МОЦ |
|  | Разработка и внедрение не менее трёх программ продвинутого уровня по технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности | Сентябрь | Дополнительные общеразвивающие программы | МОЦ |
|  | Обеспечение участия высокомотивированных детей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области в программе профильной смены или профильной школы для высокомотивированных детей Ульяновской области | Август - Ноябрь | Программа и отчёт о проведении профильной смены или профильной школы для высокомотивированных детей | МОЦ |
|  | Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области | Ноябрь | Отчёт о проведении экспертизы дополнительных общеобразовательных программ | МОЦ |
|  | Организация 100% электронной записи детей в объединения дополнительного образования через «Навигатор дополнительного образования» по Ульяновской области (персонифицированный учет детей) | Сентябрь, Ноябрь | Электронный статистический отчет, сформированный «Навигатором дополнительного образования» по Ульяновской области | МОЦ |
|  | Отчёт о внедрении моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам | Июнь, Декабрь | Отчёт о внедрении моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» |
| 3. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Цель: формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ |
|  | Организация работы по привлечению интеллектуальных партнеров (вузы, колледжи, научные организации), бизнес-партнеров из реального сектора экономики, ДОСАФ, ФОК, музеи, библиотеки, театры, молодежные организации, банки) | Август | План-график встреч с партнерами | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Заключение не менее 4-х соглашений о сотрудничестве с интеллектуальными партнерами, организациями спорта и культуры и не менее 1 соглашения с бизнес-партнёрами из реального сектора экономики | Август | Не менее двух соглашений о сотрудничестве с интеллектуальными, бизнес-партнёрами, предприятиями и организациями | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Заключение договоров сетевого взаимодействия между муниципальными образовательными организациями муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области по реализации дополнительных общеобразовательных программ | Август | Не менее одного соглашения о сотрудничестве | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Разработка не менее 2-х дополнительных общеобразовательных программ с участием сетевых партнеров в их реализации (музеи, банки, предприятия, СОНКО) | По отдельному плану | Дополнительные общеобразовательные программы | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Презентация собственного опыта по реализации моделей сетевого взаимодействия с представлением алгоритма построения системы сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ | По отдельному плану | Презентации успешных практик и описание практики по предложенной форме | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
| 4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ Цель: выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |
| 4.1. | Участие в совещаниях по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов | В течение года | Предложения в повестку дня, список участников | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». |
| 4.2. | Прохождение ответственными исполнителями обучения по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов | В течение года | Предложения в повестку дня, список участников | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
| 4.3. | Проведение инвентаризации в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области | В течение года | Заполненные типовые формы для проведения инвентаризации | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
| 4.4. | Подготовка аналитического отчёта о развитии в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области системы дополнительного образования с учётом инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала и предложениями о повышении эффективности функционирования системы дополнительного образования | Июль | Аналитический отчёт о проведении инвентаризации | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск», МОЦ |
| 5. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗДЕЛА И СОПРОВОЖДЕНИЕ НАВИГАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Цель: содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей |
|  | Назначение ответственных исполнителей по работе с Навигатором дополнительного образования детей (далее-Навигатор) в образовательных организациях, в МОЦ и в МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» | Август | Письмо МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск» | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Организация работы образовательных организаций по наполнению муниципального сегмента Навигатора дополнительными общеобразовательными программами | Сентябрь | Заполненный муниципальный сегмент общедоступного Навигатора в системе дополнительного образования | МОЦ, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
|  | Проведение анализа социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области, доработка дополнительных общеобразовательных программ с учётом анализа | Май | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ с учётом анализа | МОЦ, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
|  | Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области | Август | Отчёт о проведённом анализе дополнительных общеобразовательных программ | МОЦ |
|  | Размещение информации о дополнительных общеобразовательных программах в муниципальном сегменте Навигатора | Август | Отчёт о размещении дополнительных общеобразовательных программ в муниципальном сегменте Навигатора | МОЦ, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-ным программам |
|  | Организация работы по электронной записи детей в объединениях дополнительного образования детей в муниципальном сегменте Навигатора | Июнь-Ноябрь | Отчет, сформированный в муниципальном сегменте Навигатора | Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-ным программам |
| 6. ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Цель: внедрение модели персонифицированной системы финансирования дополнительного образования детей для обеспечения равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований муниципальным и частным организациям, осуществляющим деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ |
|  | Подготовка проектов нормативных правовых актов по введению персонифицированного финансирования дополнительных общеобразовательных программ в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области | Декабрь | Нормативные правовые акты в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск», МОЦ |
|  | Участие в семинарах, рабочих совещаниях по вопросам внедрения персонифицированной системы финансирования дополнительного образования | В течение года | Предложения в повестку дня, программу семинара, список участников | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Проведение информационной кампании и разъяснительной работы с родителями в образовательных организациях, средствах массовой информации (далее - СМИ), сети «Интернет», на сайтах и сетевых сообществах, информирующих семьи о реализации проекта по персонифицированному финансированию | В течение года | Список сайтов, групп социальных сетей, СМИ, информирующих семьи о реализации проекта по введению персонифицированного финансирования | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
| 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Цель: реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку |
|  | Участие в работе региональной научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Октябрь | Заявка на участие, фактическое участие | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Участие в работе семинаров по реализации моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам | В течение года | Заявка на участие, фактическое участие | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск». МОЦ |
|  | Участие в стажировках для руководителей МОЦ | Октябрь–Декабрь | Заявка на участие, фактическое участие | МОЦ |
|  | Обучение на курсах по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций управленческих кадров МОЦ | По отдельному плану | Заявка на участие, фактическое участие | МОЦ |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических кадров организаций дополнительного образования | По отдельному плану | Заявка на участие, фактическое участие | МОЦ |
|  | Участие в работе семинаров по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организаций дополнительного образования | По отдельному плану | Заявка на участие, фактическое участие | МОЦ |
|  | Проведение муниципальных этапов профессиональных конкурсов и участие победителей в региональных профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Признание», «Лучшие практики дополнительного образования» | По отдельному плану | Приказы на проведение конкурсов и по итогам проведения конкурсов, Заявки на участие в региональных этапах | МОЦ |
| 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЦ Цель проекта: формирование позитивного образа системы дополнительного образования детей и обеспечение информационного сопровождения мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» |
| 8.1. | Организация работы по наполнению муниципального сегмента на информационном портале РМЦ по деятельности МОЦ и системе дополнительного образования детей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | Сентябрь | Заполненный муниципальный сегмент на информационном портале РМЦ по деятельности МОЦ | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск», Муниципальное учреждение дополнительного образования «Новоульяновский Дом творчества» |
| 8.2. | Создание сообществ в социальных сетях, предоставляющих информацию о деятельности МОЦ и реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Сентябрь | Отчёт о создании Сообществ в социальных сетях | МУ «Отдел образования администрации МО «Город Новоульяновск», Муниципальное учреждение дополнительного образования «Новоульяновский Дом творчества» |
| 8.3. | Организация информационной кампании и разъяснительной работы в образовательных организациях, СМИ, сети «Интернет», на сайтах и сетевых сообществах по вопросам реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | В течение года | Ссылки на сайты, группы социальные сети, СМИ, где размещена информация | МОЦ |
| 8.4. | Обеспечение информационного сопровождения деятельности МОЦ и мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | В течение года | Отчёт о деятельности по информационному сопровождению деятельности МОЦ и мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | МОЦ |
| 8.5. | Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования детей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | Сентябрь | Отчёт о результатах проведения мониторинга сайтов организаций дополнительного образования детей муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области | МОЦ |